附件1：
宁夏医科大学总医院药品配送企业公开招标工作实施方案

根据宁夏回族自治区药招办《关于印发宁夏回族自治区药品配送区域公开招标工作方案的通知》要求，经我院药品“三统一”工作领导小组决定，由医院药事管理与药物治疗委员会成立我院的“药品配送企业公开招标领导小组”制定宁夏医科大学总医院药品配送企业公开招标工作方案并在医院纪检监察部门的监督下执行具体招标工作。
宁夏医科大学总医院药品配送企业公开招标领导小组：

组  长：邹嘉宾

副组长：文友民    

成  员：李  鹏  熊建功  贾乐川  拓进国  毛  凯  徐建国
宁夏医科大学总医院药品配送企业公开招标监督小组：

组  长：张海龙    

成  员：王波  李鹏  
一、公开招标原则

（一）坚持公开、公平、公正原则；

（二）坚持政府指导与市场机制相结合为基础，充分发挥企业公平竞争的原则；

（三）坚持以患者为中心，全面保障患者利益为重点，满足临床需求的原则；

（四）坚持数量适当，供应稳定，质量达标，符合实际的原则；

（五）坚持平稳过渡，有序衔接的原则。

二、药品配送企业公开招标方式

为了保障药品配送企业公开招标规范有序，严格按照《宁夏回族自治区药品配送区域公开招标工作方案》的实施要求开展我院药品配送企业公开招标工作，招标方式如下：

（一）宁夏医科大学总医院药品配送企业公开招标实施部门：宁夏医科大学总医院药事管理与药物治疗委员会。

（二）宁夏医科大学总医院机构范围：宁夏医科大学总医院及直属分支机构。
（三）宁夏医科大学总医院药品配送企业公开招标途经：充分利用公共资源交易平台和医院网站发布招标公告和招标工作方案，接受社会监督；严格按照自治区招办组织实施公开招标的开标、评标、定标规定的工作原则和程序组织开展招标工作。

三、药品配送企业公开招标程序

（一）上报需求计划。我院已向自治区药招办提交药品配送企业的需求计划，结合我院实际需要拟选择药品配送企业8家。

（二）制定公开招标方案。我院已制定药品配送企业公开招标工作方案且报自治区药招办审核批复，将招标方案公开公布。

（三）发布招标公告。宁夏医科大学总医院药品配送企业招标公告发布平台为：自治区公共资源交易平台和宁夏医科大学总医院网站，公示日期为15个工作日。
（四）配送企业报名。招标文件公告期间，自治区已招标中标的药品统一配送企业，均可持中标通知书、企业相关资质材料及配送合同，自愿到我院药剂科报名参加投标竞标（配送联合体企业只能以主体公司进行投标）。

（五）抽取评标定标专家。开标当天上午，在我院纪检监察部门的监督下，“医院药事管理与药物治疗学委员会”主任在我院“三统一”专家库中，随机抽取13名医药专家组成专家组（专家按所需数量1:1.5的比例抽取并依照前后顺序通知够规定数量）。评标医药专家不做比例限制。开标当日下午2点前到指定场所报到，专家报到后，关闭通讯工具并由我院纪检监察人员统一保管，实行封闭式管理。

（六）开标评标定标方式

1.召开专家组会议。由医院药事管理与药物治疗学委员会”主任或院长组织宁夏医科大学总医院药品配送企业公开招标专家组会议。会议内容如下：
①说明此次公开招标相关情况。

②讲解专家评标定标方式。

③推选专家组组长。
④宣读工作纪律。

⑤分发招标文件和自治区公开招标配送企业得分表。

2.投标企业现场阐述。在我院设立投标现场，投标公司递交投标应答书并抽取应标顺序集中进行阐述。阐述方式：PPT形式；阐述时间限制：不得超过10分钟。
阐述内容主要包括：
①企业基本情况。

②企业的配送优势。

③配送服务承诺。

④企业在南部山区和中部干旱带9县（区）取得配送资格情况；基层和县及县级以上医疗机构配送情况。

⑤专家提问。

3.专家评标。全部投标企业阐述结束后，根据企业现场阐述、公开招标综合得分及日常了解情况等，由评标专家按照评分表独立打分。

4.专家定标。专家组打分结束后，在我院纪检监察部门的监督下，由工作人员及专家组组长共同汇总专家打分。专家主观评分中，去掉1个最高分和1个最低分，核算其他11位专家的平均分。投标公司最后得分为企业的客观分和专家的主观平均分之和。根据配送企业数量需求，按照得分高低确定预中标企业。如果预中标企业出现得分相同的情况，均确定1个为预中标企业序号。专家投票情况的汇总表完成后，专家进行签字。

5、宣读预中标结果。专家定标工作结束后，由我院药品配送企业公开招标专家组组长现场宣布各投标企业得分情况和预中标结果。

（七）公示预中标结果。我院药品配送企业公开招标预中标结果在自治区公共资源交易平台和我院网站公示5天，接受社会监督。

（八）签订配送合同正式开展配送。公示期满后，我院将根据公开招标和公示情况，确定宁夏医科大学总医院中标药品配送企业，上报自治区药招办备案并签订药品配送“三方合同”、购销合同及质量保证协议，合同签订完成后中标企业正式开展配送工作。
  宁夏医科大学总医院

                               2015年4月20日
PAGE  
4

